Приложение № 5 к Протоколу

№ Пр-02-А1-ЦПК от 20.06.2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УТВЕРЖДЕН**Центральным проектным комитетомРеспублики Саха (Якутия) (протокол от «20» июня 2017 г. № Пр-02-А1-ЦПК) |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие моногорода Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

*г. Якутск*

|  |
| --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Айхал | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | *Стручков Алексей Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министр экономики Республики Саха (Якутия)* |
| **Руководитель программы** | Карпов Василий Петрович, Глава муниципального образования «Поселок Айхал» |
| **Исполнители, соисполнители программы**  | Администрация муниципального образования «Поселок Айхал»*Министерство здравоохранения РС(Я)**Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)**Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)**Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я)**Министерство образования и науки РС(Я)**Министерство экономики РС(Я)* |
| **2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:- создания к концу 2018 года **408**  новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);- привлечения к концу 2018 года **23** млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций, осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до **53,48** процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Базовое значение (2015)** | **Период, год** |
| **2017** | **2018** |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
 | основной | 0 | 290 | 118 |
| 1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
 | основной | 0 | 2 | 9 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
 | аналитический | 0 | 20 | 23 |
| 1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
 | основной | 0 | 48,44 % | 46,52 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Базовое значение****(2015)**  | **Период, год** |
| **2017** | **2018** |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0,29 | 0,30 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 20 | 23 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
 | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 |
| **Результаты программы** | * К 2018 году создана благоприятная инвестиционная среда.
* К 2018 году доля субъектов МСП увеличена на 0,3% (10 МСП) от итогового значения показателя 2016 года.
* К 01.11.2018 г. улучшено качество городской среды, путем реализации следующих мероприятий:
1. проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 37 500 м²
2. благоустроена территория поселка Айхал путем устройства поселковой пешеходной зоны (5 пешеходных дорожек и тротуаров), благоустройства поселкового парка, реконструкция фонтана, обустройства современных детских игровых и обучающих площадок; спортивных и оздоровительных площадок, модернизации уличного освещения;
3. переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г. (10 762,05 м²);
4. проведение капитального ремонта жилищного фонда, за счет средств муниципального образования (площадь жилищного фонда - 1 665,4 м²);
5. проведение капитального ремонта жилищного фонда, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) (площадь жилищного фонда 271 927,40 м²);
6. Построен объект: 22-х квартирного жилого дома в п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) под ключ (общая площадь жилого дома 1 016,2 м²).
 |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | **Повышение инвестиционной привлекательности моногорода.**Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в монопрофильном муниципальном образовании "Поселок Айхал" позволит подготовить сформировать набор концентрированных и проработанных предложений инвестиционному сообществу.Результатом проекта станет Аналитический отчет, содержащий описание инвестиционных ниш, для заполнения которой наиболее эффективно разместить предприятие на территории МО «Поселок Айхал», включающий:* описание перспективной инвестиционной ниши;
* аргументы в пользу создания предприятия на территории МО «Поселок Айхал»;
* дополнительную информацию о муниципальном образовании, регионе, отрасли;
* контактную информацию.

Повышение инвестиционной привлекательности моногорода Айхал путем внедрения инвестиционного стандарта РС(Я), а так же проводимой информационной и рекламной политики позволит привлечь внимание инвесторов к возможности осуществления инвестиционной деятельности на территории МО «Поселок Айхал» и создаст благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности.**Повышение эффективности муниципального управления.**Реализация принципов проектной системы управления позволит Администрации МО «Поселок Айхал» достичь следующих положительных результатов: * обеспечение достижения результатов, запланированных ОМСУ;
* соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
* повышение эффективности использования ресурсов;
* повышение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в ОМСУ;
* повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми ОМСУ, за счет использования единых подходов проектного управления;
* создание благоприятной административной среды, повышение эффективности взаимодействия с бизнес-сообществом, привлечение инвесторов в моногород.

**Развитие городской среды и благоустройство.**Реализация программы «5 шагов благоустройства» позволит привлечь внимание жителей к проблемам поселка, развивать гражданскую активность и инициативу, вовлекая жителей поселка в процесс преобразования городской среды. Мероприятия, реализуемые в данном направлении программы, направлены на создание благоприятных условий для проживания в поселка и проведения досуга.**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.**Включение МО «Поселок Айхал» в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» позволит существенно улучшить условия для открытия нового бизнеса начинающим субъектам МСП, увеличить долю МСП в экономике города, как следствие – количество рабочих мест, объем инвестиций в основной капитал.**Содействие в реализации** проектов в области физической культуры и спорта, развитии объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитии здравоохранения и образования позволит увеличить количество рабочих мест, объем инвестиций в основной капитал, повысить инвестиционную привлекательность моногорода, что положительно отразится на благосостоянии населения. |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта****и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1. | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
| 1.1. | Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в монопрофильном муниципальном образовании "Поселок Айхал" | проект | 10.01.2017-17.05.2017 | Аналитический отчет, содержащий описание инвестиционных ниш, для заполнения которой наиболее эффективно разместить предприятие на территории МО «Поселок Айхал». | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/О.В. Возная |
| 1.2. | Внедрение в практику монопрофильного муниципального образования "Поселок Айхал" Стандарта деятельности органов местного самоуправления РС(Я) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях РС(Я) | проект | 13.02.2017-30.09.2017 | Создана благоприятная инвестиционная среда путем создания необходимых структур, внедрения положений и регламентов | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/О.В. Возная |
| 1.3. | Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования "Поселок Айхал"  | Мероприятие | 19.09.2017 | В презентации приняли участие 5 российских инвесторов, заключены договора намерений об осуществлении инвестиционной деятельности на территории МО «Город Айхал» с 1 инвесторами | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Министерство экономики РС(Я) |
| 2. | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |
| 2.1. | Внедрение проектного управления в части привлечения инвестиций в деятельность Администрации МО «Поселок Айхал» | Проект | 01.03.2017 – 31.08.2017 | Создана и действует проектная структура, приняты необходимые положения и регламенты | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Департамент проектного управления АГиП РС(Я) |
| 3. | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 3.1. | Реализация программы развития городской среды «5 шагов благоустройства» | Проект | 20.01.2017-31.12.2018 | 1. Проведен поселковый конкурс «Добрые дела Айхалу»;
2. Проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории МО "Поселок Айхал"
3. Благоустроен поселковый парк;
4. Произведена реконструкция фонтана
 | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 3.2. | Устройство поселковой пешеходной зоны | Проект | 10.01.2017-11.09.2017 | Произведены работы по устройству пешеходных дорожек и трапов в количестве 5 единиц. Обустроены внутриквартальные территории многоквартирных жилых домов и мест общего пользования. | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 3.3 | Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок; спортивных и оздоровительных площадок | Проект | 10.01.2017-11.09.2017 | Смонтировано травмобезопасное покрытие 6 детских игровых (площадь 956,38 м²), обучающих площадок. Уложено покрытие спортивного (футбольного) поля площадью 1160,0 м² | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 3.4. | Модернизация уличного освещения | Проект | 01.10.2017-11.09.2017 | Достигнуто обеспечение и поддержка нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 4. | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |
| 4.1. | Включение муниципального образования «Поселок Айхал» в ведомственную целевую программу «Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха на 2014-2019 годы (Якутия)» | Проект | 10.01.2017 – 28.04.2017 | В ведомственной целевой программе «Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха на 2014-2019 годы (Якутия)» предусмотрены необходимые мероприятия | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Администрация МО «Мирнинский район» Республики Саха  |
| 5. | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** |
| 5.1. | ------------------ |  |  | ------- |  |  |
| 6. | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** |
| 6.1 | ------------------ |  |  |  |  |  |
| 7 | **Направление «Развитие образования»** |
| 7.1. | ----------------- |  |  | ------- |  |  |
| 8 | **Направление «Развитие здравоохранения»** |
| 8.1. | «Строительство здания для размещения реабилитационного и диагностического отделений ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (п. Айхал, ул. Юбилейная, д. 9) | Проект | 01.07.2017 – 31.08.2020 | Заявка с пакетом необходимых документов представлена в Министерство здравоохранения РС(Я) | Главный врач ГБУ АГБ  | В.П. Карпов./Коренева В.И. |
| 9. | **Направление «Развитие промышленности»** |
| 9.1. | ------------------- |  |  |  |  |  |
| 10. | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 10.1. | Подготовка и подача заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) на проведение ремонта автомобильных дорог муниципального образования «Поселок Айхал» путем асфальтирования за счет средств бюджета РС(Я), местного бюджета | Проект | 10.01.2017 – 31.12.2021 | В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» предусмотрены необходимые мероприятия | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 11. | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |
| 11.1. | Подготовка и подача заявки на включение МО «Поселок Айхал» в государственную программу переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г.  | Проект | 10.01.2017-31.12.2022 | В государственной программе Республики Саха (Якутия) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда РС (Я)» предусмотрены необходимые мероприятия.Произведено расселение жителей поселка из аварийного жилого фонда, общей площадью 10 762,05 м² | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов |
| 11.2. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда  | Проект | 10.01.2017 – 31.12.2018 | Произведен капитальный ремонт жилого фонда общей площадью 1 665,4 м² | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 11.3 | Проведение капитального ремонта жилищного фонда, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)  | Проект | 10.01.2017-31.12.2043 | Проведен капитального ремонта жилищного фонда общей площадью 271 927, 4 м² | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 11.4 | Строительство объекта: 22-х квартирного жилого дома в п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) под ключ | Проект | 01.12.2016-31.01.2017 | Введен в эксплуатацию 22-х квартирных жилой дом, общей площадью 1 1016,2 м², предназначенный для переселения жителей п. Моркока | Администрация МО «Поселок Айхал» | В.П. Карпов/Н.И. Ерастова |
| 12. | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** |
|  | ----------------- |  |  |  |  |  |
| 13. | **Направление «Экологическое развитие»** |
| 13.1. | ----------------- |  |  |  |  |  |
| 14. | **Направление «Развитие туризма»** |
| 14.1. |  |  |  |  |  |  |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| **1.** | **Проект «Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в монопрофильном муниципальном образовании «Поселок Айхал»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Проведена стратегическая сессия | контрольная точка | 10.02.2017 |
| Сформирован отчет о целевых сегментах для привлечения инвестиций | контрольная точка | 25.03.2017 |
| Проект завершен | этап | 17.05.2017 |
| **2.** | **Проект «Внедрение в практику монопрофильного муниципального образования " Поселок Айхал " Стандарта деятельности органов местного самоуправления РС(Я) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях РС(Я)»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 13.02.2017 |
| Принято решение о внедрении Стандарта | контрольная точка | 13.02.2017 |
| Разработаны и утверждены дорожные карты внедрения в практику направлений, отраженных в Стандарте | контрольная точка | 28.07.2017 |
| Проект завершен | этап | 30.09.2017 |
| **3.** | **Мероприятие «Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования «Поселок Айхал»** | Проведение мероприятия | контрольная точка | 19.09.2017 |
| **4.** | **Проект «Внедрение проектного управления в части привлечения инвестиций в деятельность Администрации МО «Поселок Айхал»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 01.03.2017 |
| Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис | контрольная точка | 16.03.2017 |
| Разработано и внедрено положение по проектному управлению | контрольная точка | 15.06.2017 |
| Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности | контрольная точка | 15.07.2017 |
| Проект завершен | этап | 31.08.2017 |
| **5.** | **Проект «Реализация программы развития городской среды «5 шагов благоустройства»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 20.01.2017 |
| Проведен поселковый конкурс «Добрые дела Айхалу» | контрольная точка | 19.05.2017 |
| Благоустройство наиболее посещаемой общественной территории площадь «Фонтанная» (реконструкция фонтана) | Проверка наличия проектной документации | 11.09.2017 |
| Контроль начала работ | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | 31.08.2017 |
| Проверка завершения работ по проектам уровней S-XL | 03.11.2017 |
| Благоустроен поселковый парк | Проверка наличия проектной документации | 11.09.2017 |
| Контроль начала работ | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | 31.08.2017 |
| Завершение | 11.09.2018 |
| Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| **6.** | **Проект «Устройство поселковой пешеходной зоны»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Разработано техническое задание по строительству лестничных трапов и маршей.Составлен локальный сметный расчет | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Заключен МК | контрольная точка | 01.05.2017 |
| Завершены строительные работы |  | 01.07.2017 |
| Проект завершен | этап | 01.07.2017 |
| **7.** | **Проект «Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок; спортивных и оздоровительных площадок»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Разработано техническое задание по установке травмобезопасного покрытия на ДИК.Составлен локальный сметный расчет | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Заключен МК | контрольная точка | 01.04.2017 |
| Завершены строительные работы |  | 15.09.2017 |
| Разработано техническое задание по строительству спортивной площадки Составлен локальный сметный расчет | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Заключен МК | контрольная точка | 01.04.2017 |
| Завершены строительные работы |  | 15.09.2017 |
| Разработано техническое задание по установке барьерных ограждений на ДИК.Составлен локальный сметный расчет | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Заключен МК | контрольная точка | 01.04.2017 |
| Завершены строительные работы |  | 01.08.2017 |
| Проект завершен | этап | 11.09.2017 |
| **8.** | **Проект «Модернизация уличного освещения»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 01.10.2017 |
| Разработано техническое задание по установке опор уличного освещенияСоставлен локальный сметный расчет. | контрольная точка | 15.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 20.01.2016 |
| Заключен МК | контрольная точка | 01.04.2017 |
| Завершены строительные работы |  | 15.09.2017 |
| Проект завершен | этап | 11.09.2017 |
| **9.** | **Проект «Включение муниципального образования «Поселок Айхал» в ведомственную целевую программу «Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха на 2014-2019 годы (Якутия)»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Подготовка и направление пакета документов (по проводимым мероприятиям) в Администрацию МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | контрольная точка | 20.01.2017 |
| Подготовка проекта постановления МО «Мирнинский район» Республики саха (Якутия) о внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую программу «Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха на 2014-2019 годы (Якутия)», учитывающего предложения моногорода Айхал | контрольная точка | 30.03.2017 |
| Проект завершен | этап | 28.04.2017 |
| **10.** | **Проект «Строительство здания для размещения реабилитационного и диагностического отделений ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (п. Айхал, ул. Юбилейная, д. 9)** | Паспорт проекта утвержден | этап | 01.07.2017 |
| Подготовлена проектная документация | контрольная точка | 10.07.2017 |
| Направлен пакет документов в Министерство здравоохранения РС(Я) | контрольная точка | 01.09.2017 |
| Проект завершен | этап | 31.08.2020 |
| **11.** | **Проект «Проведение ремонта автомобильных дорог»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Подготовлена проектно – сметная документация | контрольная точка | 01.01.2017 |
| Поданы документы в дорожный фонд для выделения денежных средств |  контрольная точка | 01.01.2017 |
| Рассмотрение заявки на получение субсидий из дорожного фонда РС (Я) |  контрольная точка | 03.02.2017 |
| Проект завершен | этап | 31.12.2021 |
| **12.** | **Проект «Подготовка и подача заявки на включение МО «Поселок Айхал» в государственную программу переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г.»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Утвержден федеральный закон о переселении из аварийных жилых помещений, не пригодных для проживания. | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Проведена актуализация адресного поля | контрольная точка | 31.12.2017 |
| Переселение граждан из аварийного жилого фонда | контрольная точка | 31.12.2022 |
| Рекультивация земель | контрольная точка | 31.12.2022 |
| Проект завершен | этап | 31.12.2022 |
| **13.** | **Проект «Проведения капитального ремонта жилищного фонда»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Подготовлена проектно – сметная документация | контрольная точка | 25.01.2017 |
| Поданы документы для размещенияв гос. закупках | контрольная точка | 30.01.2017 |
| Заключен МК | контрольная точка | 20.03.2017 |
| Завершены работы | контрольная точка | 15.09.2017 |
| Проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| **14.** | **Проект «Проведение капитального ремонта жилищного фонда, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 10.01.2017 |
| Проведена актуализация адресного поля  | этап | 01.04.2017 |
|  Предоставлены в ФКР документы по физическим объемам капитального ремонта  | этап | 15.04.2017 |
| Проведен капитальный ремонт | этап | ежегодно до 31.12.  |
|  | контрольная точка | 31.12.43 |
| Проект завершен |  | 31.12.2043 |
| **15.** | **Проект «Строительство объекта: 22-х квартирного жилого дома в п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) под ключ»»** | Паспорт проекта утвержден | этап | 01.12.2016 |
| Ввод в эксплуатацию | контрольная точка | 06.12.2016 |
| Благоустройство придомовой территории | контрольная точка | 31.05.2017 |
| Завершены работы | контрольная точка | 15.09.2017 |
| Проект завершен | этап | 15.09.2017 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
|  | Проект «Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в монопрофильном муниципальном образовании «Поселок Айхал» | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект «Внедрение в практику монопрофильного муниципального образования " Поселок Айхал " Стандарта деятельности органов местного самоуправления РС(Я) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях РС(Я)» | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие «Проведение презентации инвестиционной привлекательности муниципального образования «Поселок Айхал» |  |  |  |
|  | Проект «Внедрение проектного управления в части привлечения инвестиций в деятельность Администрации МО «Поселок Айхал» |   |  |  |
|  | **Проект «Реализация программы развития городской среды «5 шагов благоустройства»** |  |  |  |
|  | Проект «Устройство поселковой пешеходной зоны» | 0,93 |  | 0,93 |
|  | Проект «Обустройство современных детских игровых и обучающих площадок; спортивных и оздоровительных площадок» | 8,6 | 0 | 8,6 |
|  | Проект «Модернизация уличного освещения» | 0,62 | 0 | 0,62 |
|  |  Проект «Включение муниципального образования «Поселок Айхал» в ведомственную целевую программу «Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха на 2014-2019 годы (Якутия)» | 0,80 | 1,00 | 1,80 |
|  |  Проект «Строительство здания для размещения реабилитационного и диагностического отделений ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» (п. Айхал, ул. Юбилейная, д. 9) | 0 | 0 | 0 |
|  |  Проект «Проведение ремонта автомобильных дорог» | 48, 0 | 54, 3 | 102,3 |
|  | Проект «Подготовка и подача заявки на включение МО «Поселок Айхал» в государственную программу переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г.» | 109 | 559,62 | 668,62 |
|  | Проект «Проведения капитального ремонта жилищного фонда» | 4 | 4 | 8 |
|  | Проект «Проведение капитального ремонта жилищного фонда, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)» | 11,22 | 11,22 | 22,44 |
|  | Проект «Строительство объекта: 22-х квартирного жилого дома в п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) под ключ» | 3,00 | 0 | 3,00 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ** |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 10.08.2016) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика";Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", подпрограмма 20 "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 980 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы»;Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 319 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной программыРоссийской Федерации "Развитие транспортной системы"; |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Ключевые риски и возможности**  | Риски:* снижение инвестиционной активности субъектов МСП и бюджетов различных уровней в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации (Влияние на достижение показателей программы: высокое);
* реализация с нарушением установленных ограничений проектов программы развития моногорода как следствие отсутствия подготовленных кадров (Влияние на достижение показателей программы: высокое);
* не реализация проектов программы развития моногорода как следствие сокращения или отсутствия финансирования и поддержки со стороны ОИГВ РС(Я) (Влияние на достижение показателей программы: высокое);
* Отсутствие инвесторов и резидентов по причине низкого уровня интереса к территории.

Возможности:* высокий потенциал человеческого капитала моногородов (Влияние на достижение показателей программы: высокое).
 |
| **Дополнительная информация** | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере. |

 **Приложение № 1**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**