## Лист1
Приложение №1
к муниципальной целевой программе
транспортной инфраструктуры
муниципального образования
«Поселок Айхал» на 2017-2026 годы»
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Айхал» Республики Саха (Якутия) на 2017 - 2026 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, км/м2/шт | СУММА тыс. руб за 1м2 | Всего: тыс. руб. | Государствен-ный бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Местный МО «Поселок Айхал» | внебюджетные источники
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Мероприятия по паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения. |  |  | 2700
| 2017 год |  |  | 0
| 2018 год |  |  | 0
| 2019 год |  |  | 300
| 2020 год |  |  | 300
| 2021 год |  |  | 300
| С 2022г до 2026г |  |  | 1800
2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 141585.5356
| 2017 год |  |  | 12017.87
| 2018 год |  |  | 11029.474
| 2019 год |  |  | 11713.3014
| 2020 год |  |  | 12439.5261
| 2021 год |  |  | 13210.7767
| С 2022г до 2026г |  |  | 81174.5874
3 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и экспертизе |  |  | 9700.25
| 2017 год |  |  | 320.25
| 2018 год |  |  | 0
| 2019 год |  |  | 2640
| 2020 год |  |  | 100
| 2021 год |  |  | 2960
| С 2022г до 2026г |  |  | 3680
4 | Мероприятия по ремонту и восстановлению твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |  | 142663.37
| 2017 год |  |  | 1450.76
| 2018 год |  |  | 21751.22 |  |  |  |  | 1947.3
| 2019 год |  |  | 23668
| 2020 год |  |  | 21752.54
| 2021 год |  |  | 21626
| С 2022г до 2026г |  |  | 52414.85
4.1. | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог |  |  | 4082.3617
| 2017 год |  |  | 496.54
| 2018 год |  |  | 817.26
| 2019 год |  |  | 867.9301
| 2020 год |  |  | 921.7418
| 2021 год |  |  | 978.8898
| С 2022г до 2026г |  |  | 1039.5809
4.2. | Ремонт участка дорги на перекрестке в районе ул. Лесная 12 |  |  | 1450.76 | [5 empty] | 4 | Ремонт тратуара по ул. Кадзова от ул. Алмазная до ул. Энтузиастов
| 2017 год | 450 | 2.3 | 1450.76 | [5 empty] | 5 | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 3
| 2018 год | [8 empty] | 6 | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 10
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
4.3. | Ремонт участка дороги по ул. Амакинская |  |  | 8418.46
| 2017 год | 3360 | 2.3 | 8418.46
| 2018 год |  |  | 8418.46
| 2019 год | [8 empty] | 1 | Ремонт участка дороги по ул. Амакинская
| 2020 год | [8 empty] | 2 | Ремонт участка дорги на перекрестке в районе ул. Лесная 12
| 2021 год | [8 empty] | 3 | Ремонт часткак дороги по ул. Юбилейная от д. Юбилейгая 2 до ул. Юбилейная 3
С 2022г до 2026г
4.4. | Ремонт участка дороги по ул. Юбилейная от д. Юбилейная 2 до ул. Юбилейная 3 |  |  | 11051.96
| 2017 год | 4580 | 2.44
| 2018 год |  |  | 11051.96
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
4.6. | Ремонт участка дороги по ул. Кадзова от ул. Алмазная до ул. Бойко
2017 год
| 2018 год | 1836 | 2.44
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
4.5. | Ремонт участка дороги по ул. Юбилейная от ул. Алмазная до ул. Юбилейная 7 |  |  | 10718
2017 год
| 2018 год | 4660 | 2.3
| 2019 год |  |  | 10718
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
4.7. | Ремонт участка дороги ул. Гагарина |  |  | 12950
2017 год
2018 год
| 2019 год | 5000 | 2.59 | 12950
2020 год
2021 год
4.8. | Ремонт участка дороги Советская-Юбилейная |  |  | 4636
2017 год
| 2018 год | 1900 | 2.44
2019 год
| 2020 год |  |  | 4636
2021 год
С 2022г до 2026г
4.9. | Ремонт участка дороги ул. Попугаева |  |  | 6490.54
2017 год
2018 год
| 2019 год | 2506 | 2.59
| 2020 год |  |  | 6490.54
2021 год
С 2022г до 2026г
4.10. | Ремонт дороги ул. Моледежная |  |  | 10626
2017 год
2018 год
2019 год
| 2020 год | 3864 | 2.75 | 10626
2021 год
С 2022г до 2026г
4.11. | Ремонт дороги ул. Геологов |  |  | 4180
2017 год
2018 год
2019 год
| 2020 год | 1520 | 2.75
| 2021 год |  |  | 4180
С 2022г до 2026г
4.12. | Ремонт дороги ул. Лесная |  |  | 13266
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
| 2021 год | 4824 | 2.75 | 13266
С 2022г до 2026г
4.13. | Ремонт дороги ул. Полярная |  |  | 4180
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
| 2021 год | 1520 | 2.75 | 4180
С 2022г до 2026г
4.14. | Ремонт дороги ул. Иванова, ул. 60 лет СССР, ул. Дорожников, Шоссе Айхальское, |  |  | 52414.85
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
| С 2022г до 2026г |  |  | 52414.85
4.15. | Ремонт дороги ул.Таежная
2017 год
| 2018 год |  |  | 1463.54
2019 год
2020 год
2026 год
С 2022г до 2026г
5 | Мероприятия по ремонту и восстановлению твердого покрытия проезжей части жилой застройки. |  |  | 106314.442
| 2017 год |  |  | 3543.69
| 2018 год |  |  | 7086.562
| 2019 год |  |  | 21771.06
| 2020 год |  |  | 17491.92
| 2021 год |  |  | 18142.16
| С 2022г до 2026г |  |  | 38279.05
5.1. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 10 |  |  | 3543.69
| 2017 год | 2206 | 2.2 | 3543.69
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.2. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 3 |  |  | 7086.562
| 2017 год | 3000 | 2.2
| 2018 год |  |  | 7086.562
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.3. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Советскоя 13 |  |  | 9041.76
2017 год
| 2018 год | 3864 | 2.34
| 2019 год |  |  | 9041.76
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.4. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Советская 9 |  |  | 6776.64
2017 год
| 2018 год | 2896 | 2.34
| 2019 год |  |  | 6776.64
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.5. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Советскоя 11 |  |  | 6367.14
2017 год
| 2018 год | 2721 | 2.34
| 2019 год |  |  | 6367.14
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.6. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 7 |  |  | 4069.68
2017 год
2018 год
| 2019 год | 1641 | 2.48 | 4069.68
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.7. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 8 |  |  | 4560.72
2017 год
2018 год
| 2019 год | 1839 | 2.48 | 4560.72
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
5.8. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 2 |  |  | 4523.52
2017 год
2018 год
| 2019 год | 1824 | 2.48
| 2020 год |  |  | 4523.52
2021 год
С 2022г до 2026г
5.9. | Ремонт тратуара по ул. Кадзова от ул. Алмазная до ул. Энтузиастов |  |  | 2250
| 2017 год | 900 | 2.5
2018 год
2019 год
| 2020 год |  |  | 2250
2021 год
С 2022г до 2026г
5.10. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Кадзова 2 |  |  | 5343.36
2017 год
2018 год
2019 год
| 2020 год | 2024 | 2.64 | 5343.36
2021 год
С 2022г до 2026г
5.11. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Кадзова 4 |  |  | 5375.04
2017 год
2018 год
2019 год
| 2020 год | 2036 | 2.64 | 5375.04
2021 год
С 2022г до 2026г
5.12. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Спортивная 3 |  |  | 5646.96
2017 год
2018 год
2019 год
| 2020 год | 2139 | 2.64
| 2021 год |  |  | 5646.96
С 2022г до 2026г
5.13. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Юбилейная 4 |  |  | 5667.2
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
| 2021 год | 2024 | 2.8 | 5667.2
С 2022г до 2026г
5.14. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Спортивная 1 |  |  | 6328
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
| 2021 год | 2260 | 2.8 | 6328
С 2022г до 2026г
5.15. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров ул. Энтузиастов д. 1, д. 3, д. 5, ул. Юбилейная д. 14, д. 13 |  |  | 38279.05
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
| 2021 год | 2260 | 2.8
| С 2022г до 2026г |  |  | 38279.05
5.16. | Ремонт проезжих частей жилой застройки и тротуаров от СОШ №5 до ул. Амакинская д.18
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
С 2022г до 2026г
6 | Мероприятия по размещению дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта и закупке материалов для дорожной разметки. |  |  | 4149.195
| 2017 год | 22 | 7.089 | 180.31
| 2018 год | 35 | 7.089 | 1968.885
| 2019 год | 35 | 7.089 | 500
| 2020 год | 30 | 7.089 | 500
| 2021 год | 30 | 7.089 | 500
| С 2022г до 2026г |  |  | 500
7 | Мероприятия по оборудованию остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. |  |  | 931.9293
| 2017 год |  |  | 0
| 2018 год |  |  | 0
| 2019 год |  |  | 212.4
| 2020 год |  |  | 225.5688
| 2021 год |  |  | 239.5541
| С 2022г до 2026г |  |  | 254.4064
8 | ИТОГО по годам |  |  | 416659.7218
| 2017 год |  |  | 26427.88
| 2018 год |  |  | 41836.141
| 2019 год |  |  | 60504.7614
| 2020 год |  |  | 52809.5549
| 2021 год |  |  | 56978.4908
| С 2022г до 2026г |  |  | 178102.8938